桃園市2021「原氣十足~桃原展實力」原住民族學生成果發表實施計畫

- 依據：桃園市政府教育局109年12月16日桃教中字第1090116582號函辦理。

- 目的：

- 擴大原住民族教育實施的對象，提供本市原住民族學習的機會。

- 期透過各校學習成果展現，推廣原住民文化教育。

- 主辦單位：桃園市政府教育局。

- 承辦單位：桃園市立仁和國中、平鎮高中、大成國中、幸福國中、介壽國中、僑愛國小、三光國小、啟英高中。

- 協辦單位：桃園市政府原住民族行政局、原資中心。

- 活動時間：110年5月1日（星期六）上午8時35分至下午2時。

- 活動地點：桃園市立平鎮高級中等學校。

- 活動對象：本市各級學校師生並開放一般民眾共襄盛舉。

- 實施方式：

  - 本次活動規劃:主舞台社團表演、學校社團互動闖關設置、原民風味美食攤位設立、原住民族文化體驗課程。活動流程表如附件一。

  - 本次計畫主題為「原氣十足~桃原展實力」，透過活動表演展現學生活力，各校社團進行海報、互動闖關呈現，目的訓練學生表達及創意能力，也透過原住民風味美食特色攤位，品味原住民族”食”的生活，另規劃體驗原住民族文化課程，讓原民或非原民均能有機會體驗原住民族生活的特色。

  - 經費部分：參與主舞台社團表演、學校社團互動闖關設置的學校，提出各校計畫，通過審查予以補助經費。

  - 當日參與本活動人員在課務自理及不支領代課鐘點費原則下，准予公（差）假登記，並於一年內辦理補休一日。另全程參與者核予6小時研習時數。

- 工作分配：

  - 工作分配表如附件二

  - 主舞台社團展演：由主辦單位邀請優秀團隊演出。

  - 學校社團互動闖關設置：

    - 各校闖關社團可做海報、影片或實體展示宣傳學生學習成果或各校社

團特色。

    - 各校需同時備闖關活動，運用通關模式，透過互動操作或問答遊戲等

進行呈現。

  - 原民風味美食攤位:邀請原民風味展示，品嚐原民文化美食特色。

  - 原住民族文化體驗課程：本課程則邀請學校或原民耆老協助相關課程體驗活動，藉此讓更多學生了解先人生活中的智慧。

- 實施期程：

| 月份 工作項目 | 109.12 | 110.01 | 110.02 | 110.03 | 110.04 | 110.05 | 110.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.成立工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.子計畫送府核辦 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.行政、活動、典禮表演、場地等組聯繫會議 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.各校說明會 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.彙整各校設計內容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.場地佈置規劃 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.活動所需獎品文具等之採購作業 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.場地佈置發包作業 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.各校聯繫會議 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.全市發文及宣傳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.行前說明會 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.成果彙整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.經費核銷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.總檢討 |  |  |  |  |  |  |  |

- 經費：本計畫經費由教育局相關教育經費項下支應如附件三

- 獎勵：

  - 依「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「桃園市市立各級學校及幼兒園教職員獎懲要點」等規定辦理敘獎，承辦學校工作人員9人予以嘉獎1次、獎狀若干人；協辦學校各校核給3人嘉獎1次。依實際設攤數量，每攤工作人員最多6人獎狀1紙。

  - 當天各校參與活動之教師請於「桃園市教師研習系統」仁和國中項下之『2021年原氣十足~桃原展實力原住民學生成果發表會』登錄研習，依規定核發6小時研習時數。

  - 參與本活動人員在課務自理及不支領代課鐘點費原則下，准予公（差）假登記，並於一年內辦理補休。

- 預期效益：

      - 鼓勵及支持原住民族語的發展及社團等課程，傳達並推廣原住民教育及文化。

      - 鼓勵及提供平台讓原住民族文化傳承得以分享。

      - 以表演、課程及經驗分享形式，提供校際之間互動與交流，並能推廣至社區及一般民眾。

- 實施與修正：

本實施計畫陳市府核准後實施，如有未盡事宜，得另行補充修正。

附件一

活動流程表

| 時間 | 活動內容 | 地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07:30-08:00 | 活動報到 |  |  |
| 08:35-08:45 | 泰雅森巴鼓表演 | 主舞台 | 由介壽國中鼓動Laki演出 |
| 08:45-08:55 | 原民歌手演唱 |  | 1.市長8：45準時出席 2.歌手張心傑演唱 |
| 08:55-08:58 | 耆老祈福儀式 |  |  |
| 08:58-09:03 | 市長致詞 |  |  |
| 09:03-09:12 | 原住民族語新書發表 |  | 市長與作者及新書大型看板合照，並頒感謝狀（每本書1人為代表） |
| 09:12-09:15 | 開幕禮炮 |  | 請市長及貴賓進行點炮儀式。 (5座安全竹炮) |
| 09:15-09:20 | 原住民健康操 |  | 由復興區國小學生帶領跳健康操。 （市長回貴賓席） |
| 09:20-09:22 | 大合照 | 舞台下 | 市長與原住民健康操表演學生合影 |
| 09:22-09:25 | 媒體聯訪 | 菁華 攤位區 | 市長走下台後，於菁華區攤位前受訪 |
| 09:25-09:35 | 市長參觀與體驗 原住民族精華攤位 | 菁華 攤位區 | 主舞台播放原住民族音樂 |
| 09:35-10:35 | 原林舞集表演 | 主舞台 |  |
| 09:30-12:00 | 原住民族互動闖關攤位 | 攤位區 | 由各校設置50個攤位。 |
|  | 原住民族文化體驗課程 |  | 分為靜態及動態體驗活動，設置10個攤位。 |
|  | 原民風味美食特色攤位 |  | 分為一般美食及原民風味攤位二類，規劃16個攤位。 |
| 12:00-13:30 | 學生展演活動 | 主舞台 | 預計有8個節目，一校演出時間約6-10分鐘。（穿插摸彩） |
| 13:30-13:40 | 耆老帶唱及原住民大會舞 | 菁華區廣場 | 由耆老唱原住民古調，並由耆老及女輔助者帶領大家跳原住民大會舞。 |
| 13:40-14:00 | 摸彩 | 主舞台 | 大會提供iPad、智慧手錶等抽獎獎項。 |
| 14:00 | 賦歸 |  |  |

附件二

工作分配表

| 序 | 職稱 | 姓名／職稱 | 負責工作內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 總督導 | 教育局 林明裕局長 | 統籌指揮、督導本活動相關事宜。 |
| 2 | 副總督導 | 教育局 林威志副局長 | 統籌指揮、督導本活動相關事宜。 |
| 3 | 總執行 | 教育局 蔡聖賢專門委員 | 統籌指揮、指導本活動相關事宜。 |
| 4 | 副執行 | 高中科 湯惠玲科長 | 指導、協助本活動相關事宜。 |
| 5 | 副執行 | 小教科 沈可點科長 | 指導、協助本活動相關事宜。 |
| 6 | 副執行 | 原住民族行政局 教育文化科 宋博欽科長 | 指導、協助本活動相關事宜。 |
| 7 | 總幹事 | 張美珍校長 | 執行本活動相關事宜。 |
| 8 | 一、行政組(一) 二、場地布置組 三、互動闖關組 | 仁和國中 張美珍校長 | - 編列總工作計畫、工作進度及總經費預算。 - 主視覺活動意象設計規劃。 - 新聞稿及活動流程管控。 - 邀請函、海報等文宣發放及寄送。 - 長官來賓簽到、接待。 - 開幕流程控管。 - 闖關卡製作、設計、印製 - 闖關活動審核 - 原住民族學生社團攤位項目設立規劃與協調 - 全體獎勵名單彙整報府。 - 主舞台及觀眾席布置。 - 協調各組事宜，掌握進度。 - 場地規劃及協調工作。 - 活動意象拍照區（小背板）布置。 - 場佈招標事宜。 - 音響設備租用、擺放。 - 活動旗幟懸掛。 - 路線圖指示標誌製作與佈置。 - 抽獎獎品採購、核銷。 - 統計參觀學校名單及經費核撥。 - 大會服務台服務及受理當天參觀學校報到。 - 當天參觀學校及民眾通關卡發放 - 獎項統計，回報開、閉幕典禮組 - 其他場地布置相關事項等。 - 活動研習掛網、核定。 - 閉幕頒獎協助、獎項確認。 - 共同性設備提供與支援。 - 總經費核撥、核銷、結算。 - 其他相關事宜。 |
| 9 | 行政組(二) | 平鎮高中 許唐敏校長 | - 停車場規畫（週遭道路平面圖製作說明）。 - 醫護區設置及協助。 - 場地布置協助事宜。 - 表演學校及工作組休息區安排 - 經費核銷。 - 其他相關事宜協助。 |
| 10 | 活動典禮組 | 大成國中 蘇佐璽校長 | - 記者會節目、市長、局長致詞等統籌。 - 創意開幕節目、閉幕活動頒獎。 - 表演活動主持工作。 - 經費核銷。 - 其他典禮相關事項等。 |
| 11 | 攝影組 | 幸福國中 莊文凱校長 | - 活動攝影 - 開幕錄影 - 活動照片紀錄整理。 - 經費核銷。 - 其他相關事項等。 |
| 12 | 主舞台表演 活動組 | 僑愛國小 張志瑋校長 | - 表演節目內容審核、規劃。 - 表演學校設備需求調查、設備協調、節目介紹詞。 - 表演節目控場。 - 表演節目學校經費需求彙整、憑證彙整及協助核撥經費等。 - 其他表演活動相關事項等。 |
| 13 | 原民文化體驗 課程組 | 三光國小 張玉英校長 原資中心 | - 規劃及協調本組文化體驗工作者 - 本組場地需求規劃 - 經費需求彙整、憑證彙整及協助核撥經費等。 - 其他相關事項等。 |
| 14 | 攤位邀請規劃組 (風味美食攤位) | 介壽國中 傅美琴校長 原資中心 | - 統籌並規範攤位需求。 - 風味攤位活動審核、規劃。 - 攤位內容主題彙整。 - 攤位區設備等調查。 - 經費需求彙整、憑證彙整及協助核撥經費等。 - 其他相關事項等。 |
| 15 | 服務組 | 啟英高中 彭昭勳校長 | - 協助交通疏導及引導。 - 協助開、閉幕典禮組。 - 其他後勤支援相關事項等。 |